**АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Багаевского района

Ростовской области

**ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ**

.2024 **№ \_\_\_\_**

ст-ца Багаевская

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении» на 2019-2030 годы за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Багаевского сельского поселения от 28.09.2018г. № 318 «Об утверждении перечня программ Багаевского сельского поселения», постановлением Администрации Багаевского сельского поселения от 08.05.2018 г. № 122 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Багаевского сельского поселения на 2019-2030 годы» **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Багаевского сельского поселения от № 505 от 25.12.2018 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении» на 2019-2030 годы», согласно приложению.
2. Контроль за исполнение данного постановления возложить на начальника сектора по социальным и кадровым вопросам Администрации Багаевского сельского поселения (Е.Б. Бубукина).

И.о. главы Администрации

Багаевского сельского поселения О.А. Куповцова

Проект постановления вносит:

Сектор по социальным и кадровым вопросам

Администрации Багаевского сельского поселения

Приложение №1

к проекту постановления Администрации Багаевского сельского поселения

от 2024 №

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении»

на 2019-2030 годы за 2023 год

РАЗДЕЛ 1.

Основные результаты реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении» на 2019-2030 годы разработана и утверждена постановлением Администрации Багаевского сельского поселения № 505 от 25.12.2018 года.

Муниципальной программой на весь период реализации за счет средств местного бюджета предусмотрено 273,1 тыс. рублей.

Целями муниципальной программы является:

-привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан Багаевского сельского поселения, пропаганда здорового образа жизни.

-вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом и приобщение их к здоровому образу жизни;

-создание условий для активного досуга и укрепления здоровья населения средствами физической культуры и спорта.

-расширение оздоровительной и профилактической работы с детьми, подростками и молодёжью.

-организация и проведение оздоровительной кампании в летнее время для детей и подростков.

-устойчивое финансовое обеспечение физической культуры и спорта в сельском поселении.

В целях реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселение» на 2019-2030 годы был принят план реализации муниципальной программы на календарный год.

По результатам 2023 года не в полном объеме освоены денежные средства по подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении».

Показатели освоения денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2023 год отражены в приложении № 2 к отчету.

РАЗДЕЛ 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы.

В сельском поселении был утвержден календарный план спортивно-массовых мероприятий. Жители поселений принимали участие в соревнованиях: Спартакиада дона среди жителей сельского поселения, районный этап Спартакиада Дона среди сельских поселений, праздничные мероприятия, «Рождественские турниры», «День защитника Отечества», «День победы», кубках и первенствах сельского поселения.

На 2023 год по муниципальной программе было предусмотрено 273,1 тыс. руб, освоение бюджетных средств составило 247,4 тыс. руб. или 90,6%.

Показатели реализации мероприятий на 2023 год приведены в приложении № 3 к отчету муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении» на 2019-2030 годы. Из основных мероприятий денежные средства освоены на 100%. В 2023 году участие спортсменов в муниципальном этапе спартакиаде Дона среди сельских поселений было привлечено большее количество участников в спортивно-массовые мероприятия, процентное отношение занимающихся к общему числу населения, составило 19,8%.

РАЗДЕЛ 3.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

Муниципальной программой предусмотрено выполнение двух основных показателей (индикаторов). Показатели (индикаторы) в 2023 году муниципальной программы приведены в приложении № 4 к отчету.

По итогам 2023 года в рамках мероприятий предусмотренных программой «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении» на 2019-2030 годы муниципальной программы показали: «Доля граждан Багаевского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения», «Доля граждан Багаевского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом на предприятиях, организациях и учреждениях в общей численности населения», «Доля граждан Багаевского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом общеобразовательных и образовательных учреждениях в общей численности учащихся» и «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» - показатели выполнены в полном объеме.

РАЗДЕЛ 4.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования.

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении» на 2019-2030 годы в 2023 году не принимались меры государственного и правового регулирования, нормативно правовые акты Администрацией Багаевского сельского поселения не принимались (приложение № 5 к отчету).

РАЗДЕЛ 5.

Мероприятия по дальнейшей реализации муниципальной программы.

По результатам анализа исполнение мероприятий муниципальной программы за 2023 год с учетом основных целей и задач муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении» на 2019-2030 годы организация и проведение соревнований различного ранга на территории сельского поселения, реализацию в полном объеме запланированных спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий для спортсменов сборных команд Багаевского сельского поселения. На текущий год запланировано календарным планом 42 спортивно-массовых мероприятия, в которых планируется принять участие более 2000 человек различных возрастных категорий населения сельского поселения.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении» на 2019-2030 годы за 2023 год

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении»» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении» на 2019-2030 годы | всего | 273,1 | 247,4 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 273,1 | 247,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении» на 2019-2030 годы за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении» на 2019-2030 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия  ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия,  наступления контрольного события | Расходы местного бюджета предусмотрено муниципальной программой | Расходы местного бюджета факт на отчетную дату |
| 1 | Приобретение основных средств, баннеров для спортивного здания | Старший инспектор  Савайтан С.В. | Приобретение основных средств для спортивного здания | 31.12.2023 г. | 18,7 | 11,3 |
| 2. | Приобретение спортивного инвентаря для проведения поселенческих спортивных мероприятий | Старший инспектор  Савайтан С.В. | Повышение уровня спортивного мастерства спортсменов | 31.12.2023 г. | 32,9 | 32,9 |
| 3. | Приобретение газового счетчика | Старший инспектор  Савайтан С.В. |  | 31.12.2023 г. | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Государственная экспертиза документации и результатов инженерных изысканий | Старший инспектор  Савайтан С.В. |  | 31.12.2023 г. | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Приобретение мела | Старший инспектор  Савайтан С.В. | Нанесение линий и отметок на поверхности футбольного поля, для обозначения границ, мест для соблюдения в ходе игры правил. | 31.12.2023 г. | 3,2 | 3,2 |
| 6. | Приобретение наградной атрибутики | Старший инспектор  Савайтан С.В. | Улучшение спортивных результатов спортсменов поселения | 31.12.2023 г. | 28,0 | 28,0 |
| 7. | Текущий ремонт и содержание стадиона и спортивных сооружений | Старший инспектор  Савайтан С.В. | Ремонт, содержание стадиона и спортивных сооружений | 31.12.2023 г. | 12,1 | 8,5 |
| 8. | Оценка и утилизация спортивных сооружений | Старший инспектор  Савайтан С.В. |  | 31.12.2023 г. | 42,2 | 42,2 |
| 9. | Уплата коммунальных услуг | Старший инспектор  Савайтан С.В. | Оплата коммунальных услуг | 31.12.2023 г. | 69,0 | 53,5 |
| 10. | Вневедомственная охрана стадиона | Старший инспектор  Савайтан С.В. | Оплата вневедомственной охраны стадиона | 31.12.2023 г. | 52,4 | 52,4 |
| 11. | Вывоз ТКО | Старший инспектор  Савайтан С.В. | Вывоз ТКО | 31.12.2023 г. | 6,0 | 6,8 |
| 12. | Противоклещевая обработка | Старший инспектор  Савайтан С.В. | Противоклещевая обработка | 31.12.2023 г. | 8,6 | 8,6 |
| 13. | Строительный контроль за соблюдением технологии ведения работ | Старший инспектор  Савайтан С.В. |  | 31.12.2023 г. | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Расходы в целях реализации мероприятий за счет средств субсидий на реализацию проектов инициативного бюджетирования за счет зарезервированных средств в областном бюджете на 2021 год | Старший инспектор  Савайтан С.В. |  | 31.12.2023 г. | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Составление локальных сметных расчетов | Старший инспектор  Савайтан С.В. |  | 31.12.2023 г. | 0,0 | 0,0 |
| 16. | ИТОГО: | | | | 273,1 | 247,4 |

Приложение №4

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в Багаевском сельском поселении» на 2019-2030 годы за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения

«Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении на 2019-2030 годы»» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед.  измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Основное отклонение значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  | | | |
| Год, предшествующий отчетному <1> | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселение» | | | | | | |
| 1 | Доля граждан Багаевского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | Процентов | 21,6 | 21,6 | 21,6 | - |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | |
| 2 | Доля граждан Багаевского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом на предприятиях, организациях и учреждениях в общей численности населения | Процентов | 19,8 | 19,8 | 19,8 |  |
|  | | | | | | |
| 3 | Доля граждан Багаевского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом общеобразовательных и образовательных учреждениях в общей численности учащихся | Процентов | 64,2 | 64,2 | 64,2 |  |

Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в Багаевском сельском поселении» на 2019-2030 годы за 2023 год

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой | | | | | | |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы | | | | | | |
| 1 | - | - | - | - | X | X |
| 2 |  |  |  |  | X | X |