**АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Багаевского района

Ростовской области

 **ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ**

От 2024г. **№**

ст. Багаевская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Багаевского сельского поселения на 2019- 2030 гг.» за 2023 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года №131– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением Администрации Багаевского сельского поселения от 28.09.2018г. №318 «Об утверждении перечня муниципальных программ Багаевского сельского поселения на 2019-2030 годы», постановлением Администрации Багаевского сельского поселения от 08.05.2018 года № 122 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Багаевского сельского поселения»

**постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Багаевского сельского поселения на 2019- 2030 гг.» за 2023 год в соответствии с приложением.
2. Контроль за исполнение данного постановления возложить на – начальника сектора муниципального хозяйства и торговли Администрации Багаевского сельского поселения И.В. Владимирова.

И.о. главы Администрации

Багаевского сельского поселения ОА. Куповцова

Проект постановления вносит сектор

Муниципального хозяйства и торговли.

Приложение

к проекту постановления Администрации Багаевского сельского поселения от

 2024г. №

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Багаевского сельского поселения на 2019- 2030 гг.»

РАЗДЕЛ 1.

Основные результаты реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Багаевского сельского поселения на 2019- 2030 гг.» разработана и утверждена постановлением Администрации Багаевского сельского поселения от 25.12.2018г. № 510.

Муниципальной программой на весь период реализации за счет бюджетных средств предусмотрено 33 342,9 тыс. рублей.

Целями муниципальной программы является:

- комплексное решение проблем благоустройства территории Багаевского сельского поселения;

- создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения;

- повышение качества жизни граждан.

Задачами муниципальной программы являются:

- улучшение эстетического облика территории поселения, повышение уровня всех элементов благоустройства территорий;

- развитие инфраструктуры для досуга и отдыха детей и взрослых;

- создание условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта;

- сохранение и развитие зеленого фонда, улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки;

- вовлечение граждан в решение вопросов, связанных с содержанием и благоустройством территорий, воспитание у взрослого населения и подрастающего поколения чувства бережного отношения к родной станице, хутора, посёлка;

- обеспечение сохранности и обслуживания объектов благоустройства;

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Багаевского сельского поселения (далее дворовые территории);

- повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий Багаевского сельского поселения (далее – общественные территории).

- повышение эффективности бюджетных расходов за счёт вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления;

- обеспеченность гармоничной архитектурно-ландшафтной среды муниципального образования Багаевское сельское поселение.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Багаевского сельского поселения на 2019- 2030 гг.» включает в себя четыре подпрограммы:

1.«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Багаевского сельского поселения».

2. «Благоустройство общественных территорий Багаевского сельского поселения».

3. «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Багаевского сельского поселения».

4. «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Багаевского сельского поселения

РАЗДЕЛ 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы.

В соответствии с планом реализации муниципальной программы в 2023 году денежные средства на благоустройство территории Багаевского сельского поселения не выделялись. Показатели реализации мероприятий на 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету.

РАЗДЕЛ 3.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

 Показатели (индикаторы) в 2023 году полностью соответствуют программным плановым показателям и сведениям о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету.

РАЗДЕЛ 4.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В связи с изменением объемов финансирования предусмотренных на 2023 год вносились изменения в муниципальную программу

- постановлением Администрации Багаевского сельского поселения «О внесении изменений в постановление Администрации Багаевского сельского поселения от 25.12.2018 № 510 «Формирование современной городской среды на территории Багаевского сельского поселения на 2019- 2030 гг.»» от 04.10.2023 №326;

РАЗДЕЛ 5.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования.

По муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Багаевского сельского поселения на 2019- 2030 гг.» в 2023 году не принимались меры государственного и правового регулирования, нормативно правовые акты Администрацией Багаевского сельского поселения не принимались (приложение № 3 к отчету).

РАЗДЕЛ 6.

Мероприятия по дальнейшей реализации муниципальной программы.

По результатам анализа исполнение мероприятий муниципальной программы за 2023 год с учетом основных целей и задач муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Багаевского сельского поселения на 2019- 2030 гг.» общий объем финансирования с учетом изменений на 2023 год составляет 0,0 тыс. рублей.

Главный специалист Администрации

Багаевского сельского поселения А.Э. Галенко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Багаевского сельского поселения на 2019- 2030 гг.»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Багаевского сельского поселения» |
| 1 | «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий»  | процентов | 10,5 | 10,5 | 10,5 | - |
| 2 |  «Доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения». | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство общественных территорий Багаевского сельского поселения» |
| 3 | «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий». | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4 | «Доля обустроенных мест массового отдыха населения от общего количества таких мест». | процентов | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - |
| Подпрограмма 3. «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Багаевского сельского поселения» |
| 5 | «Площадь зеленого фонда поселения» | га | 9,6 | 9,6 | 9,6 |  |
| Подпрограмма 4. «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству поселения» |
| 6 | «Объем удаленного мусора ТКО на улицах и местах общего пользования, в т.ч. с кладбищ». | куб.м. | 11530 | 11800 | 11800 |  |

Главный специалист Администрации

Багаевского сельского поселения А.Э. Галенко

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Багаевского сельского поселения на 2019- 2030 гг.» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Багаевского сельского поселения на 2019- 2030 гг.»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации | запланированные тыс.руб. | реализованные тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Багаевского сельского поселения» |
| 1 | Благоустройство дворов многоквартирных домов | сектор муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения |  - |  - | - | - | 0,0 | 0,0 | отсутствие финансирования  |
| Подпрограмма № 2 «Благоустройство общественных территорий Багаевского сельского поселения» |
| 2 | благоустройство общественных территорий Багаевского сельского поселения  | сектор муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | отсутствие финансирования |
| Подпрограмма № 3 «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Багаевского сельского поселения» |
| 4 | Содержание, сохранение зеленого фонда Багаевского сельского поселения | сектор муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | отсутствие финансирования |
| Подпрограмма № 4 «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Багаевского сельского поселения» |
| 5 | Санитарная очистка территории поселения | сектор муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | отсутствие финансирования |

Главный специалист Администрации

Багаевского сельского поселения А.Э. Галенко

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Багаевского сельского поселения на 2019- 2030 гг.» за 2023 год

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |
| 1 | - | - | - | - | X | X |
| 2 |  |  |  |  | X | X |

Главный специалист Администрации

Багаевского сельского поселения А.Э. Галенко

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Багаевского сельского поселения на 2019- 2030 гг.» за 2023 год

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Багаевского сельского поселения на 2019- 2030 гг.» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой(тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории Багаевского сельского поселения на 2019- 2030 гг.», подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Багаевского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории Багаевского сельского поселения на 2019- 2030 гг.», подпрограмма № 2 «Благоустройство общественных территорий Багаевского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории Багаевского сельского поселения на 2019- 2030 гг.», подпрограмма № 3 «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Багаевского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории Багаевского сельского поселения на 2019- 2030 гг.», подпрограмма № 4 «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Багаевского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Главный специалист Администрации

Багаевского сельского поселения А.Э. Галенко