**АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Багаевского района

Ростовской области

**ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ**

от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. **№**  ст. Багаевская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы ««Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении» на 2019-2030 годы»» за 2019 год.

В соответствии с постановлением Администрации Багаевского сельского поселения от 28.09.2018г. № 318 «Об утверждения перечня программ Багаевского сельского поселения», постановлением Администрации Багаевского сельского поселения от 08.05.2018г. № 122 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Багаевского сельского поселения на 2019-2030 годы»»

**Постановляю:**

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Багаевском сельском поселении» за 2019 год, утвержденной постановлением Администрации Багаевского сельского поселения от № 505 от 25.12.2018 года «Об утверждении муниципальной программы ««Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении» на 2019-2030годы», согласно приложению.

1. Контроль за исполнение данного постановления возложить на начальника сектора по социальным и кадровым вопросам Администрации Багаевского сельского поселения Е.Б. Бубукину.

Глава Администрации

Багаевского сельского поселения Г.О. Зорина

Проект постановления вносит:

Старший инспектор

А.А. Харькова

**АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Багаевского района

Ростовской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 11 февраля 2020 г. **№**  45 ст. Багаевская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы ««Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении» на 2019-2030 годы»» за 2019 год.

В соответствии с постановлением Администрации Багаевского сельского поселения от 28.09.2018г. № 318 «Об утверждения перечня программ Багаевского сельского поселения», постановлением Администрации Багаевского сельского поселения от 08.05.2018г. № 122 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Багаевского сельского поселения на 2019-2030 годы»»

**Постановляю:**

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Багаевском сельском поселении» за 2019 год, утвержденной постановлением Администрации Багаевского сельского поселения от № 505 от 25.12.2018 года «Об утверждении муниципальной программы ««Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении» на 2019-2030годы», согласно приложению.

1. Контроль за исполнение данного постановления возложить на начальника сектора по социальным и кадровым вопросам Администрации Багаевского сельского поселения Е.Б. Бубукину.

Глава Администрации

Багаевского сельского поселения Г.О. Зорина

Постановление вносит:

Старший инспектор

А.А. Харькова

Приложение

к Постановлению Администрации Багаевского сельского поселения

от 11.02.2020 г. № 45

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

««Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении» на 2019-2030 годы»

РАЗДЕЛ 1.

Основные результаты реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа ««Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении» на 2019-2030 годы» разработана и утверждена постановлением Администрации Багаевского сельского поселения № 505 от 25.12.2018 года.

Муниципальной программой на весь период реализации за счет средств местного бюджета предусмотрено 413,0 тыс. рублей.

Целями муниципальной программы является:

-привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан Багаевского сельского поселения, пропаганда здорового образа жизни.

-вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом и приобщение их к здоровому образу жизни;

-создание условий для активного досуга и укрепления здоровья населения средствами физической культуры и спорта.

-расширение оздоровительной и профилактической работы с детьми, подростками и молодёжью.

-организация и проведение оздоровительной кампании в летнее время для детей и подростков.

-устойчивое финансовое обеспечение физической культуры и спорта в сельском поселении.

В целях реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселение» был принят план реализации муниципальной программы на календарный год.

По результатам 2019 года в полном объеме освоены денежные средства по подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении».

Показатели освоения денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2019 год отражены в приложении № 1 к отчету.

РАЗДЕЛ 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы.

В сельском поселении был утвержден календарный план спортивно-массовых мероприятий. Жители поселений принимали участие во всех запланированных соревнованиях: районный этап Спартакиады Дона среди сельских поселений, праздничные мероприятия, «Рождественские турниры». «День защитника отечества», «День победы», кубках и первенствах сельского поселения.

На 2019 год по муниципальной программе было предусмотрено 413,0 тыс. руб, освоение бюджетных средств составило 413,0 тыс. руб. или 100%.

В соответствии с планом реализации муниципальной программы в 2019 году были предусмотрены реализация следующих мероприятий. Показатели реализации мероприятий на 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету муниципальной программы ««Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении» на 2019-2030 годы»». Из основных мероприятий денежные средства освоены в полном объеме. В 2019 году по плану календарю сектором по социальным и кадровым вопросам было проведено 37 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 3400 человек. В итоге прошло повышение численности занимающихся среди взрослых и учащихся, активные участие спортсменов в муниципальном этапе Спартакиады Дона среди сельских поселений, что позволило привлечь большое количество участников в спортивно-массовые мероприятия и процентное отношение занимающихся к общему числу населения, которое составило 23.1%.

РАЗДЕЛ 3.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

Муниципальной программой предусмотрено выполнение двух основных показателей (индикаторов). Показатели (индикаторы) в 2019 году муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету.

По итогам 2019 года в рамках мероприятий предусмотренных программой ««Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении» на 2019-2030 годы»» муниципальной программы показали: «Доля граждан Багаевского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения», «Доля граждан Багаевского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом на предприятиях, организациях и учреждениях в общей численности населения». «Доля граждан Багаевского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом общеобразовательных и образовательных учреждениях в общей численности учащихся» и «Уровень освоения бюджетных средств выделенных на реализацию муниципальной программы»- показатели выполнены в полном объеме.

РАЗДЕЛ 5.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования.

По муниципальной программе ««Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении» на 2019-2030 годы»» в 2019 году не принимались меры государственного и правового регулирования, нормативно правовые акты Администрацией Багаевского сельского поселения не принимались (приложение № 4 к отчету).

РАЗДЕЛ 6.

Мероприятия по дальнейшей реализации муниципальной программы.

По результатам анализа исполнение мероприятий муниципальной программы за 2019 год с учетом основных целей и задач муниципальной программы ««Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении» на 2019-2030 годы»» организация и проведение соревнований различного ранга на территории сельского поселения, реализацию в полном объеме запланированных спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий для спортсменов сборных команд Багаевского сельского поселения. На текущий год запланировано календарным планом 47 спортивно-массовых мероприятий, в которых планируется принять участие более 3600 человек различных возрастных категорий населения сельского поселения.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы ««Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении» на 2019-2030годы»» за 2019 год

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении»» за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | ««Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении» на 2019-2030годы»» | всего | 413,0 | 413,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 413,0 | 413,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта. | всего | 413,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 413,0 | 413,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

««Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении» на 2019-2030годы»».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия  ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия,  наступления контрольного события | Расходы местного бюджета предусмотрено муниципальной программой | Расходы местного бюджета факт на отчетную дату<1> |
| 1 | Приобретение основных средств для спортивного здания | Старший инспектор  Харькова А.А. | Приобретение основных средств для спортивного здания | 31.12.2019 г. | 74,5 | 74,5 |
| 2. | Приобретение спортивного инвентаря для проведения поселенческих спортивных мероприятий | Старший инспектор  Харькова А.А. | Приобретение спортивного инвентаря для проведения мероприятий | 31.12.2019 г. | 65,4 | 65,4 |
| 3. | Приобретение газового счетчика | Старший инспектор  Харькова А.А. | Приобретён газовый счетчик и заменен | 31.12.2019 г. | 5,0 | 5,0 |
| 4. | Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий | Старший инспектор  Харькова А.А. |  | 31.12.2019 г. | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Приобретение наградной атрибутики | Старший инспектор  Харькова А.А. | Кубки, медали, грамоты . | 31.12.2019 г. | 0,6 | 0,6 |
| 6. | Текущий ремонт и содержание стадиона и спортивных сооружений | Старший инспектор  Харькова А.А. | Ремонт стадиона и спортивных сооружений | 31.12.2019 г. | 139,8 | 139,8 |
| 7. | Уплата коммунальных услуг | Старший инспектор  Харькова А.А. | Оплата коммунальных услуг | 31.12.2019 г. | 48,9 | 48,9 |
| 8. | Вневедомственная охрана стадиона | Старший инспектор  Харькова А.А. | Оплата вневедомственной охраны стадиона | 31.12.2019 г. | 52,4 | 52,4 |
| 9. | Вывоз ТКО | Старший инспектор  Харькова А.А. | Вывоз ТКО | 31.12.2019 г. | 8,6 | 8,6 |
| 10. | Противоклещевая обработка | Старший инспектор  Харькова А.А. | Проведена противоклещевая обработка | 31.12.2019 г. | 3,1 | 3,1 |
| 11. | ИТОГО: | | | | 413,0 | 413,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

««Развитие физической культуры и спорта

в Багаевском сельском поселении» на 2019-2030 годы»» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения

«««Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении» на 2019-2030 годы»» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  Измерения | Значения показателей (Индикаторов)  муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Основное отклонение значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|
| Год, предшествующий отчетному  <1> | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселение» | | | | | | |
| 1 | Доля граждан Багаевского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | Процентов | 23.1 | 23.1 | 23.1 | - |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | |
| 2 | Доля граждан Багаевского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом на предприятиях, организациях и учреждениях в общей численности населения | Процентов | 16.1 | 16.1 | 16.1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Доля граждан Багаевского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом общеобразовательных и образовательных в общей численности населения | Процентов | 60,1 | 60,1 | 60,1 |  |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

««Развитие физической культуры и спорта

в Багаевском сельском поселении» на 2019-2030 годы»» за 2019 год

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой | | | | | | |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы | | | | | | |
| 1 | - | - | - | - | X | X |
| 2 |  |  |  |  | X | X |