Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском с/п. »  плановый период за 6 месяцев  2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1.1 | Приобретение спорт инвентаря для команд поселения и спортивных мероприятий | Ст. инспектор по спорту Плотников С.А | Приобретен спорт инвентарь для команд поселения и спортивных мероприятий | 01.03.2018г. | 31.12.2018г. | 35,0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Приобретение основных средств для спортивного здания | Ст. инспектор по спорту Плотников С.А | Приобретены гантели, блины | 01.03.2018г. | 31.12.2018г. | 20,0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Приобретение расх. мат. для спортивного здания | Ст. инспектор по спорту Плотников С.А | Приобретение расходного материала | 01.08.2018г. | 31.12.2018г. | 27,0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Уплата коммунальных услуг | Ст. инспектор по спорту Плотников С.А | Оплата коммунальных услуг | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 60,0 | 28.8 | 28,8 |
| 1.5 | Текущий ремонт стадиона и спортивных сооружений | Ст. инспектор по спорту Плотников С.А | Ремонт стадиона и спортивных сооружений | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 188,0 | 154,7 | 154,7 |
| 1.6 | Противоклещевая обработка, коммунальные услуги (обслужив. газов. оборудования) | Ст. инспектор по спорту Плотников С.А | Проведена противоклещевая обработка | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 5 | 3,3 | 3,3 |
| 1.7 | Аренда спортивного помещения для подготовки норм сдачи ГТО | Ст. инспектор по спорту Плотников С.А | Проведена сдача норм ГТО | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 5.5 | 0 | 0 |
| 1.8 | Монтаж сигнализации, охрана помещения . | Ст. инспектор по спорту Плотников С.А | Мероприятия предусмотрены в текущем году | 01.01.2018г. | 31.12.2018г | 80,0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Приобретение газового счётчика работа по его замене | Ст. инспектор по спорту Плотников С.А. | Мероприятие предусмотрены в текущем году | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 12.5 | 8.8 | 8.8 |
|  |  |  |  |  |  | 433.0 | 195.6 | 195.6 |

Старший инспектор по спорту

Администрации Багаевского сельского поселения                                                                                               Плотников С.А