Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Развие культуры в Багаевском сельском поселении»

отчетный период  1 полугодие 2018 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Полномочия культура | Бубукина Е.Б. | Полномочия культура | 01.01.2018 г | 31.12.2018г | 4258,6 | 1987,0 | 1987,0 |
| 1.2 | Капитальный ремонт памятников погибшим воинам ВОВ |  | Капитальный ремонт памятников погибшим воинам ВОВ | 01.01.2018 г | 31.12.2018г | 74,0 | 73,9 | 73,9 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 4332,6 | 2060,9 | 2060,9 |

За 6 месяцев 2018 года по муниципальной программе «Развитие культуры в Багаевском сельском поселении» выполнение составило  2060,9 тыс. руб.

Данная программа, за 1 полугодиеи  2018г. выполнена на  47,57 %.

Главный специалист

Администрации Багаевского сельского поселения                                                                                               Е.Б.Бубукина