Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Социальное развитие села на территории муниципального образования «Багаевское сельское поселение»»

отчетный период 6 мес. 2017 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату | Предусмотрено муниципальной программой | | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная подпрограмма 1 «Повышение уровня и качества водоснабжения территории муниципального образования «Багаевское сельское поселение»» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | развитие водоснабжения в Багаевском сельском поселении | Главный специалист муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения - С.А. Мардаровский | мероприятия не предусмотрены в текущем году | мероприятия не предусмотрены в текущем году | мероприятия не предусмотрены в текущем году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2 | Муниципальная подпрограмма 2 «Повышение уровня и качества газоснабжения территории муниципального образования «Багаевское сельское поселение»» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | развитие газоснабжения в Багаевском сельском поселении | Главный специалист муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения - С.А. Мардаровский | проводятся мероприятия по техническому обслуживанию газовых сетей | 10.01.2017 года | 31.12.2017 года | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |

Главный специалист муниципального хозяйства

Администрации Багаевского сельского поселения С.А. Мардаровский