АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                  Багаевского района                                                                                                                                   Ростовской области                                                                                                         ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от                          2019 г.                        №                                      ст. Багаевская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Багаевском сельском поселении» за 2018 год

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральных законов от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии экстремизму», от 25.07.2002 № 114 –ФЗ «О противодействии экстремистской  деятельности», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 года «О мерах по противодействию терроризму», Уставом муниципального образования «Багаевское  сельское поселение», постановлением Администрации Багаевского сельского поселения №639 от 5 сентября 2013 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Багаевского сельского поселения»

постановляю:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Багаевском сельском поселении», утвержденной постановлением Администрации Багаевского сельского поселения   № 708  от 30.09.2013г  за  2018 год, согласно приложений.

2.Контроль за исполнением данного постановления возложить на                            заместителя главы Администрации Багаевского сельского поселения - начальника сектора муниципального хозяйства И.В.Владимирова.

Глава Администрации                                                                                                Багаевского сельского поселения                                                Г.О.Зорина

# Постановление вносит:

# А.М.Бородин

АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                  Багаевского района                                                                                                                                   Ростовской области                                                                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    15 февраля 2019 г.                   № 54                                     ст. Багаевская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Багаевском сельском поселении» за 2018 год

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральных законов от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии экстремизму», от 25.07.2002 № 114 –ФЗ «О противодействии экстремистской  деятельности», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 года «О мерах по противодействию терроризму», Уставом муниципального образования «Багаевское  сельское поселение», постановлением Администрации Багаевского сельского поселения №639 от 5 сентября 2013 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Багаевского сельского поселения»

постановляю:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Багаевском сельском поселении», утвержденной постановлением Администрации Багаевского сельского поселения   № 708  от 30.09.2013г  за  2018 год, согласно приложений.

2.Контроль за исполнением данного постановления возложить на                            заместителя главы Администрации Багаевского сельского поселения - начальника сектора муниципального хозяйства И.В.Владимирова.

Глава Администрации                                                                                                Багаевского сельского поселения                                                Г.О.Зорина

# Постановление вносит:

# А.М.Бородин

Приложение№1  к постановлению

Администрации Багаевского                                                                                                                     сельского поселения

от              .2019 №

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы« Обеспечение общественного порядка                                       и противодействие преступности в Багаевском сельском поселении»  за  2018 год

РАЗДЕЛ 1. Основные результаты реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в  Багаевском сельском поселении» утверждена постановлением Администрации Багаевского сельского поселения от 30.09.2013 №708.

Ответственным исполнителем является главный специалист Администрации Багаевского сельского поселения по вопросам ЧС и ПБ.

Основой финансирования муниципальной программы являются средства местного бюджета. На реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Багаевском сельском поселении» в 2018 году было предусмотрено   51,4 тыс.руб.

Целью муниципальной программы является повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью, борьба с коррупцией, укрепление межнациональных отношений.

Задачами муниципальной программы являются:

-повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки;

-воспитание гражданской ответственности и толерантности, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии;

-сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности.

-оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям.                     - укрепление межнациональных отношений.

РАЗДЕЛ 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм

муниципальной программы.

В 2018 году программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Багаевском сельском поселении»  реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью, борьба с коррупцией, укрепления межнациональных отношений, формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению, организации антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды, обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Багаевского сельского поселения. В 2018 году было израсходовано 51,4тыс. рублей.

В сентябре 2018 года принимали участие в мониторинге общественного мнения «Исследование эффективности принимаемых антикоррупционных мер в муниципальном образовании «Багаевский район» опрашивалось население Багаевского сельского поселения старше 18 лет, в котором приняло участие  120 жителей Багаевского сельского поселения.

В апреле  2018 года в СДК Багаевского сельского поселения проводился месячник по профилактике наркомании «Нет наркотикам», с целью развития у детей и подростков отрицательного отношения  к распространению и употреблению психоактивных веществ, формирования навыков здорового    и безопасного образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью, неприятия алкоголя, табака и наркотиков.

-на информационных стендах были размещены листовки-обращения с номером «телефона доверия» Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков.

РАЗДЕЛ 3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)              муниципальной программы.

В сентябре 2018 года приняли участие в анкетировании жителей. Большинство респондентов интересуются общественной жизнью страны , некоторые принимают в ней участие в той или иной форме .

100% образовательных учреждений на территории  Багаевского сельского поселения оснащены кнопкой тревожной сигнализации, выведенной на пульт вневедомственной охраны,             школы и  дошкольные  учреждения оборудованы системой видеонаблюдения. Территории всех ОУ ограждены. Здание Администрации Багаевского сельского поселения, территория центрального парка, въезды в станицу Багаевская оборудованы системой видеонаблюдения. Видеосигналы выведены на пульт в дежурную часть ОМВД по Багаевскому району.

Необходимо продолжить работу по антитеррористической защищенности объектов образования и здравоохранения: обеспечить устройство видеонаблюдения на объектах культуры           (сельские клубы), мест массового скопления людей( детских площадок, центрального стадиона               и т.д.).Показатели достижения значений индикаторов муниципальной программы отражены в приложении № 3 к отчету.

РАЗДЕЛ 4. Мероприятия по дальнейшей реализации муниципальной программы.

По результатам анализа мероприятий муниципальной программы за 2018 год с учетом основных целей и задач муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Багаевском сельском поселении» на 2019 год запланировано           192,2тыс. рублей из средств местного бюджета.

Главный специалист                                                                                             Татаринова Л.В.

Приложение № 2

Сведения

об использовании областного , федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Багаевском сельском поселении» за 2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма | 1.«Профилактика экстремизма и терроризма в Багаевском сельском поселении» | Всего | 4,2 | 4,2 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 4,2 | 4,2 |
| Подпрограмма | 2.«Противодействие коррупции на территории муниципального образования «Багаевское сельское поселение» | Всего | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
| Подпрограмма | 3. «Укрепление межнациональных отношений и проведение профилактики межнациональных конфликтов в Багаевском сельском поселении». | Всего | 47,20 | 47,20 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 47,20 | 47,20 |
|  |  | Всего | 51,40 | 51,40 |

Главный специалист                                                                             Татаринова Л.В.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:   «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Багаевском сельском поселении»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланирован ные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Багаевском сельском поселении» |
| 2.1 | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Главный специалист по вопросам ЧС и ПБ | 11.01.2018 г. | 30.12.2018 г. | 11.01.2018 г. | 30.12.2018 г. | 0 т. руб. гармонизация межэтнических межкультурных отношений, формирование толерантного сознания гармонизация межэтнических , межкультурных отношений | 0 т. руб. гармонизация межэтнических межкультурных отношений, формирование толерантного сознания гармонизация межэтнических межкультурных отношений |  |
| 2.2 | Приобретение камер видеонаблюдения и установка их в парке и на улицах (техническое обслуживание систем видеонаблюдения ) | Главный специалист по вопросам ЧС и ПБ | 11.01.2018 г. | 30.12.2018 г. | 11.01.2018 г. | 30.12.2018 г. | 0 т. руб. техническое обслужи- вание систем видеонаблюде -ния в здании Администрации сельского поселения | 0 т. руб. техническое обслужи- вание систем видеонаблюде -ния в здании Администрации сельского поселения | техничес- кое обслужи- вание системы видеонаблюдения провели без финансиро- вания |
| 2.3 | Приобретение и размещение плакатов по профилактике экстремизма и терроризма на территории поселений | Главный специалист по вопросам ЧС и ПБ | 11.01.2018 г. | 30.12.2018 г. | 11.01.2018 г. | 30.12.2018 г. | 4,2 т. руб. Приобретение и размещение плакатов на информацион- ных стендах | 4,2 т. руб. Приобретение и размещение плакатов на информацион- ных стендах |  |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции на территории муниципального образования «Багаевское сельское поселение» |
| 2.4. | Обучение в сфере противодействия коррупции | Главный специалист по социальным и кадровым вопросам | 11.01.2018 г. | 30.12.2018 г. | 11.01.2018 г. | 30.12.2018 г. | 0 т.руб. Обучение в сфере противодействия коррупции | 0 т.руб. Обучение в сфере противодействия коррупции |  |
| Подпрограмма «Укрепление межнациональных отношений и проведение профилактики межнациональных конфликтов в Багаевском сельском поселении Багаевского района» |
| 2.5 | Публикация информационно публицистических материалов, посвященных истории, культуре и традициям народов, современной жизни национальных общин, направленных на воспитание культуры толерантности, формирующих уважительное отношение к представителям различных национальностей | Главный специалист по вопросам ЧС и ПБ | 11.01.2018 г. | 30.12.2018 г. | 11.01.2018 г. | 30.12.2018 г. | 1,50тыс.руб. Публикация информационно публицистических материалов | 1,50 тыс.руб. Публикация информационно публицистических материалов |  |
| 2.6 | Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов взаимопонимания терпимости, межнациональной солидарности. | Главный специалист по вопросам ЧС и ПБ | 11.01.2018 г. | 30.12.2018 г. | 11.01.2018 г. | 30.12.2018 г. | 45,70 тыс.руб. Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира | 45,70 тыс.руб. Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 47тыс.20 руб. | 47тыс.20 руб. |  |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы                                                                                                «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Багаевском сельском поселении»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Багаевском сельском поселении» подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Багаевском сельском поселении». |
| 1 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями экстремизма | процентов | 3,3 | 3,3 | 3,3 |  |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Багаевском сельском поселении» Подпрограмма ««Противодействие коррупции на территории муниципального образования «Багаевское сельское поселение»» |
| 1 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения об эффективности принимаемых антикоррупционных мер в муниципальном образовании «Багаевское сельское поселение» | процентов | 3,5 | 3,35 | 3,5 |  |
|  |  | процентов | не более 5 | не более 5 | 4,8 |  |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Багаевском сельском поселении» Подпрограмма«Укрепление межнациональных отношений и проведение профилактики межнациональных конфликтов в Багаевском сельском поселении» |
| 1 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процентов | не более 4 | не более 5 | 4,5 |  |

Главный специалист                                                                                                                                                                   Татаринова Л.В.