**АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Багаевского района

Ростовской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15 февраля 2019г. **№**  60 ст. Багаевская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении» за 2018 год.

 В соответствии с постановлением Администрации Багаевского сельского поселения от 30.09.13 г. № 704 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении», постановлением Администрации Багаевского сельского поселения от 05.09.2013 года № 639 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности программ Багаевского сельского поселения».

**постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении» в соответствии с приложением.
2. Контроль за исполнение данного постановления возложить на заместителя главы Администрации – начальника сектора муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения И.В. Владимирова.

Глава Администрации

Багаевского сельского поселения Г.О. Зорина

Проект постановления вносит:

А.С. Ершов

Приложение

к Постановлению Администрации Багаевского сельского поселения от 2019г. №

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении»

РАЗДЕЛ 1.

Основные результаты реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении» разработана и утверждена постановлением Администрации Багаевского сельского поселения от 30.09.2013 № 704.

Муниципальной программой на весь период реализации за счет средств местного бюджета предусмотрено 388.7 тыс. рублей.

Целями муниципальной программы является:

 -привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан Багаевского сельского поселения, пропаганда здорового образа жизни.

 -вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом и приобщение их к здоровому образу жизни;

 -создание условий для активного досуга и укрепления здоровья населения средствами физической культуры и спорта.

 -расширение оздоровительной и профилактической работы с детьми, подростками и молодёжью.

 -организация и проведение оздоровительной кампании в летнее время для детей и подростков.

 -устойчивое финансовое обеспечение физической культуры и спорта в сельском поселении.

 В целях реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселение» был принят план реализации муниципальной программы на календарный год.

 По результатам 2018 года в полном объеме освоены денежные средства по подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении».

Показатели освоения денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2018 год отражены в приложении № 1 к отчету.

РАЗДЕЛ 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы.

В сельском поселении был утвержден календарный план спортивно-массовых мероприятий. Жители поселений принимали участие во всех запланированных соревнованиях: районный этап Спартакиады Дона среди сельских поселений, праздничные мероприятия, «Рождественские турниры». «День защитника отечества», «День победы», кубках и первенствах сельского поселения.

На 2018 год по муниципальной программе было предусмотрено 388.7 тыс. руб, освоение бюджетных средств составило 388.7 тыс. руб. или 100%.

 В соответствии с планом реализации муниципальной программы в 2018 году были предусмотрены реализация следующих мероприятий. Показатели реализации мероприятий на 2018 год приведены в приложении № 2 к отчету муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселение». Из основных мероприятий денежные средства освоены в полном объеме. В 2018 году по плану календарю сектором по социальным вопросам было проведено 32 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 3200 человек. В итоге прошло повышение численности занимающихся среди взрослых и учащихся, активные участие спортсменов в муниципальном этапе Спартакиады Дона среди сельских поселений, что позволило привлечь большое количество участников в спортивно-массовые мероприятия и процентное отношение занимающихся к общему числу населения, которое составило -20.1%.

РАЗДЕЛ 3.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

Муниципальной программой предусмотрено выполнение двух основных показателей (индикаторов). Показатели (индикаторы) в 2018 году муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету.

По итогам 2018 года в рамках мероприятий предусмотренных программой «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселение» муниципальной программы показали: «Доля граждан Багаевского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения», «Доля граждан Багаевского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом на предприятиях, организациях и учреждениях в общей численности населения». «Доля граждан Багаевского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом общеобразовательных и образовательных учреждениях в общей численности учащихся» и «Уровень освоения бюджетных средств выделенных на реализацию муниципальной программы»- показатели выполнены в полном объеме.

РАЗДЕЛ 5.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования.

По муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Багаевского сельского поселения» в 2018 году не принимались меры государственного и правового регулирования, нормативно правовые акты Администрацией Багаевского сельского поселения не принимались (приложение № 4 к отчету).

РАЗДЕЛ 6.

Мероприятия по дальнейшей реализации муниципальной программы.

 По результатам анализа исполнение мероприятий муниципальной программы за 2018 год с учетом основных целей и задач муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселения» организация и проведение соревнований различного ранга на территории сельского поселения, реализацию в полном объеме запланированных спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий для спортсменов сборных команд Багаевского сельского поселения. На текущий год запланировано календарным планом 42 спортивно-массовых мероприятий, в которых планируется принять участие более 3200 человек различных возрастных категорий населения сельского поселения.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении» за 2018 год

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении»» за 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой(тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении» | всего | 388,7 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 388,7 | 388,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта. | всего | 388,7 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 388,7 | 388,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении».

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование основного мероприятия, мероприятияведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель(заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результатреализации мероприятия(краткое описание) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия,наступления контрольного события  | Расходы местного бюджета предусмотрено муниципальной программой  | Расходы местного бюджета факт на отчетную дату<1> |  |
| 1 | Приобретение спортинвентаря для команд поселения и проведение поселенческих спорт мероприятий | Ст. инспекторпо спорту Ершов А.С. | Приобретен спорт инвентарь для команд поселения и спортивных мероприятий | 31.12.2018г. | 32.1 | 32.1 |  |
| 2. | Приобретение расходного материала для спортивного здания | Ст. инспекторпо спорту Ершов А.С. |  Кубки, медали, грамоты . | 31.12.2018г. | 11.7  | 11.7  |  |
| 3. | Текущий ремонт стадиона и спортивных сооружений | Ст. инспекторпо спорту Ершов А.С. | ремонт стадиона и спортивных сооружений | 31.12.2018г. | 207.3 | 207.3  |  |
| 4. | Уплата коммунальных услуг | Ст. инспекторпо спорту Ершов А.С. | Оплата коммунальных услуг | 31.12.2018г. | 32.2 | 32.2 |  |
| 5. | Противоклещевая обработка | Ст. инспекторпо спорту Ершов А.С. | Проведена противоклещевая обработка | 31.12.2018г. | 3.4 | 3.4 |  |
| 6. | Приобретения газового счетчика и работа по его замене |  Ст. инспекторпо спорту Ершов А.С. | Приобретён газовый счетчик и заменен | 31.12.2018г. | 25.4 | 25.4 |  |
| 7. | Монтаж сигнализации , охрана помещения.  |  Ст. инспекторпо спорту Ершов А.С. | Установлена сигнализация | 31.12.2018г. | 76.0 | 76.0 |  |
| 8. | Вывоз коммунальных отходов | Ст. инспекторпо спорту Ершов А.С. | Вывоз коммунальных отходов | 31.12.2018г. | 0.7 | 0.7 |  |
| 9. | **ИТОГО:**  |  |  |  | 388,7 | 388.7 |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения

«Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Ед.Измерения  | Значения показателей (Индикаторов)муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы  | Основное отклонение значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|
| Год, предшествующий отчетному<1>  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселение» |
| 1 | Доля граждан Багаевского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | Процентов  | 20.1 | 20.1 | 20.1 | - |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» |
| 2 | Доля граждан Багаевского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом на предприятиях, организациях и учреждениях в общей численности населения | Процентов | 15.1 | 15.1 | 15.1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Доля граждан Багаевского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом общеобразовательных и образовательных в общей численности населения | Процентов | 58,3 | 58,3 | 58,3 |  |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском сельском поселении» за 2018 год

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |
| 1 | - | - | - | - | X | X |
| 2 |  |  |  |  | X | X |