Отчет об исполнении муниципальной программы: « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Багаевском сельском поселении» за 6 месяцев 2019 года:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Багаевском сельском поселении») |
| 1.1  | Организация противопожарных опашек населенных пунктов  | Главный специалист ЧС и ПБ |  | 11.01.2019 г. | 30.10.2019 г. | 240,00  | 186,156 | 223,174 |  |
| 1.2  | Организация устройства пожарных гидрантов. | Главный специалист ЧС и ПБ |  | 11.01.2019 г. | 30.12.2019 г. | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 1.3 | Обслуживание и содержание противопожарных систем, испытание пожарных лестниц, огнезащитная обработка кровли здания Администрации | Главный специалист ЧС и ПБ |  | 11.01.2019 г. | 30.12.2019 г. |  80,00  | 0,00  | 18,00  |  |
| 1.4 | Организация приобретения пожарного инвентаря. | Главный специалист ЧС и ПБ |  | 11.01.2019 г. | 30.12.2019 г. | 50,00. | 1,75  |  25,75 |  |
| 1.5 |  Организация приобретения знаков и агитационных материалов  | Главный специалист ЧС и ПБ |  | 11.01.2019 г. | 30.07.2019 г. | 10,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 1.6 |  Организация приобретения оборудования для ПВР ( пункта временного размещения) | Главный специалист ЧС и ПБ |  | 11.01.2019 г. | 30.12.2019 г. |  66,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 1.7 | Обучение персонала по программам пожарно-технического минимума | Главный специалист ЧС и ПБ |  | 11.01.2019 г. | 30.12.2019 г. | 8,00 | 0,00  | 0,00 |  |
| 1.8 | Монтаж и обслуживание сирен С-40 |  |  | 11.01.2019 г. | 30.12.2019 г. | 60,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | Итого : |  |  |  |  | 514,00тыс.руб. | 187,906 тыс.руб. | 266,924 тыс.руб**.** |  |

Главный специалист Администрации Багаевского сельского поселения А.М.Бородин