**АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Багаевского района

Ростовской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 11.02.2021г. № 41

ст. Багаевская

 Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения и

 благоустройство территории Багаевского

сельского поселения» за 2020 год

 В соответствии с постановлением Администрации Багаевского сельского поселения от 28.09.2018 года № 318 «Об утверждении перечня программ Багаевского сельского поселения», постановлением Администрации Багаевского сельского поселения от 08.05.2018 года № 122 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности программ Багаевского сельского поселения». Администрация Багаевского сельского поселения

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Багаевского сельского поселения» в соответствии с приложением.
2. Контроль за исполнение данного постановления возложить на начальника сектора муниципального хозяйства и торговли Администрации Багаевского сельского поселения И.В. Владимирова.

И.о. главы Администрации

Багаевского сельского поселения О.А. Куповцова

Постановление вносит: сектор муниципального хозяйства и торговли

Приложение

к Постановлению Администрации Багаевского сельского поселения от 11.02.2021г. № 41

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Багаевского сельского поселения»

РАЗДЕЛ 1.

Основные результаты реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Багаевского сельского поселения» разработана и утверждена постановлением Администрации Багаевского сельского поселения от 25.12.2018 № 502.

Муниципальной программой на весь период реализации за счет средств местного бюджета предусмотрено 176 923,7 тыс. рублей.

Целями муниципальной программы является:

- комплексное решение проблемы обеспечения потребности Багаевского сельского поселения в среде проживания, отвечающей современным требованиям;

- обеспечение населения муниципального образования «Багаевское сельское поселение» качественными коммунальными услугами.

Задачами муниципальной программы являются:

- проведение комплексной оценки территории Багаевского сельского поселения на предмет определения уровня соответствия их современным требованиям по безопасности и технического состояния объектов с учетом перспектив развития территории сельского поселения;

- выявление потребности в реализации мероприятий по ремонту и модернизации имеющихся объектов благоустройства и перспективном строительстве новых;

- разработка плана проведения мероприятий комплексного благоустройства территории муниципального образования «Багаевского сельского поселения» с учетом приоритетности таких мероприятий и обеспечением минимизации негативных последствий от их проведения для жителей

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Багаевского сельского поселения» включает в себя две подпрограммы:

- «Благоустройство территории Багаевского сельского поселения»;

- «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Багаевского сельского поселения»

РАЗДЕЛ 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы.

В соответствии с планом реализации муниципальной программы в 2020 году была предусмотрена реализация пяти основных мероприятий. В ходе выполнения программных мероприятий были осуществлены работы по содержанию и ремонту сетей наружного освещения, содержанию парков и проведению работ по посадке зеленных насаждений, покосу сорной растительности, содержанию мест захоронения, содержанию водопроводных сетей, приобретению и ремонту содово-парковой мебели, детского игрового оборудования и т.п..

Показатели реализации мероприятий на 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету.

РАЗДЕЛ 3.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение четырех основных показателей (индикаторов). Показатели (индикаторы) в 2020 году полностью соответствуют программным плановым показателям и сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету.

РАЗДЕЛ 4.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В связи с изменением объемов финансирования предусмотренных на 2020 год вносилось изменения в муниципальную программу «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Багаевского сельского поселения»:

- постановлением Администрации Багаевского сельского поселения «О внесении изменений в постановление Администрации Багаевского сельского поселения от 25.12.2018 № 502 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Багаевского сельского поселения»» от 10.03.2020 № 71;

- постановлением Администрации Багаевского сельского поселения «О внесении изменений в постановление Администрации Багаевского сельского поселения от 25.12.2018 № 502 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Багаевского сельского поселения»» от 20.05.2020 № 136;

- постановлением Администрации Багаевского сельского поселения «О внесении изменений в постановление Администрации Багаевского сельского поселения от 25.12.2018 № 502 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Багаевского сельского поселения»» от 23.06.2020 № 163;

- постановлением Администрации Багаевского сельского поселения «О внесении изменений в постановление Администрации Багаевского сельского поселения от 25.12.2018 № 502 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Багаевского сельского поселения»» от 06.08.2020 № 207;

- постановлением Администрации Багаевского сельского поселения «О внесении изменений в постановление Администрации Багаевского сельского поселения от 25.12.2018 № 502 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Багаевского сельского поселения»» от 30.11.2020 № 318;

РАЗДЕЛ 5.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования.

По муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Багаевского сельского поселения» в 2020 году не принимались меры государственного и правового регулирования, нормативно правовые акты Администрацией Багаевского сельского поселения не принимались (приложение № 3 к отчету).

РАЗДЕЛ 6.

Мероприятия по дальнейшей реализации муниципальной программы.

По результатам анализа исполнение мероприятий муниципальной программы за 2020 год с учетом основных целей и задач муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Багаевского сельского поселения» общий объем финансирования с учетом изменений на 2021 год составляет 9211,1 тыс. рублей.

В 2021 году за счет средств местного бюджета запланировано выполнить мероприятия по содержанию и ремонту сетей наружного освещения, содержанию парков и проведению работ по посадке зеленных насаждений, покосу сорной растительности, содержанию мест захоронения, приобретению и ремонту содово-парковой мебели, детского игрового оборудования и т.п.

Старший инспектор Администрации

Багаевского сельского поселения В.А. Ерошенко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Багаевского сельского поселения» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Уровень газификации Багаевского сельского поселения | процентов | 74 | 74,8 | 74,8 | - |
| 4 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Багаевского сельского поселения | процентов | 22,4 | 22,4 | 22,4 | - |

Старший инспектор Администрации Багаевского сельского поселения В.А. Ерошенко

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Багаевского сельского поселения» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

и благоустройство территории Багаевского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации | запланированные тыс.руб. | реализованные тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма № 1 «Благоустройство территории Багаевского сельского поселения» |
| 1 | мероприятия по уличному освещению | сектор муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | 3459,4 | 3121,9 | Невыполнение запланированных средств связанно с частичной заменой ламп уличного освещения на энергосберегающие  |
| 2 | мероприятия по озеленению | сектор муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | 3551,7 | 3551,7 |  |
| 3 | мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | сектор муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | 541,7 | 541,7 | - |
| 4 | прочие мероприятия по благоустройству поселения | сектор муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | 1658,3 | 1463,3 | - |
| Подпрограмма № 2 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Багаевского сельского поселения» |
| 5 | мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры | сектор муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | 75,0 | 74,0 | - |
| 6 | мероприятия по развитию материальной базы в сфере обращения с ТБО | сектор муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | отсутствие финансирования |
| 7 | мероприятия по приобретению и внедрению частотно-регулируемых приводов и насосного оборудования | сектор муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | отсутствие финансирования |

Старший инспектор Администрации Багаевского сельского поселения В.А. Ерошенко

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Багаевского сельского поселения» за 2020 год

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |
| 1 | - | - | - | - | X | X |
| 2 |  |  |  |  | X | X |

Старший инспектор Администрации Багаевского сельского поселения В.А. Ерошенко

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Багаевского сельского поселения» за 2020 год

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

и благоустройство территории Багаевского сельского поселения» за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой(тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Багаевского сельского поселения », подпрограмма № 1 «Благоустройство территории Багаевского сельского поселения», мероприятия по уличному освещению | всего | 3459,4 | 3116,8 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3459,4 | 3116,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Багаевского сельского поселения », подпрограмма № 1 «Благоустройство территории Багаевского сельского поселения», мероприятия по озеленению | всего | 3551,7 | 3551,7 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3551,7 | 3551,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Багаевского сельского поселения », подпрограмма № 1 «Благоустройство территории Багаевского сельского поселения», мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | всего | 541,7 | 541,6 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 541,7 | 541,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Багаевского сельского поселения », подпрограмма № 1 «Благоустройство территории Багаевского сельского поселения», прочие мероприятия по благоустройству поселения | всего | 1658,3 | 1463,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1658,3 | 1463,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Багаевского сельского поселения », подпрограмма № 2 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Багаевского сельского поселения», мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры | всего | 75,0 | 74,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 75,0 | 74,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Старший инспектор Администрации Багаевского сельского поселения В.А. Ерошенко