Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Багаевского сельского поселения»

отчетный период 6 мес. 2020 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату | Предусмотрено муниципальной программой | | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная подпрограмма 1 «Благоустройство территории Багаевского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уличное освещение | Главный специалист муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения - Б С.А. Мардаровский | производится плата за потребленную электрическую энергию, приобретены светильники и лампочки, а также ведутся работы по содержанию линий наружного освещения | 01.01.2020 года | 31.12.2020 года | 3368,5 | 1687,9 | 0,0 | 0,0 | | 3155,3 |
| 1.2. | Озеленение | Главный специалист муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения - Б С.А. Мардаровский | проводятся мероприятия по уборке улиц и парка, приобретению цветов, покосу, поливу и временному трудоустройству граждан | 01.01.2019 года | 31.12.2019 года | 3535,0 | 1482,3 | 0,0 | 0,0 | | 2520,9 |
| 1.3. | Организация и содержание мест захоронения | Главный специалист муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения - Б С.А. Мардаровский | проведены мероприятия по содержанию кладбищ, противоклещевой обработке | 01.01.2019 года | 31.12.2019 года | 420,0 | 263,1 | 0,0 | 0,0 | | 410,1 |
| 1.4. | Прочие | Главный специалист муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения - Б С.А. Мардаровский | проводятся мероприятия по вывозу мусора из контейнеров, приобретению детского игрового оборудования, отлову бродячих собак, изготовлению аншлагов, растяжек и т.п. | 01.01.2019 года | 31.12.2019 года | 1364,5 | 683,7 | 0,0 | 0,0 | | 1081,2 |
| 2 | Муниципальная подпрограмма 2 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Багаевского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Развитие коммунальной инфраструктуры | Главный специалист муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения - Б С.А. Мардаровский | проводятся мероприятия по содержанию и ремонту водопроводных сетей | 01.01.2019 года | 31.12.2019 года | 320,3 | 38,2 | 0,0 | 0,0 | | 38,2 |

Главный специалист муниципального хозяйства

Администрации Багаевского сельского поселения С.А. Мардаровский