«Утверждаю»

Глава Администрации

Багаевского сельского поселения

Г.О.Зорина

План мероприятий на 2018 год

по разработке Стратегии социально-экономического развития Багаевского сельского поселения на период до 2030 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за исполнение | Срок  проведения | |  |  |
| 1. | Подготовка предложений для формирования основных мероприятий (по курируемым направлениям) для разработки Концепции являющейся основой разработки проекта Стратегии Багаевского сельского поселения до 2030 года (основание постановление Администрации Багаевского сельского поселения от 05.03.2018 №71) | Землянская Л.А. | До  15.04.2018 |  | |  |
| 2. | Создание рабочей группы по разработке Стратегии Багаевского сельского поселения до 2030 года (основание постановление Администрации Багаевского сельского поселения от 10.04.2018 №97) | Землянская Л.А. | 15.04.2018 |  | |  |
| 3. | Формирование Концепции определяющая основные направления разработки проекта Стратегии(основание постановление Администрации Багаевского сельского поселения от 05.03.2018 №71) | Землянская Л.А. | 20.04.2018 |  | |  |
| 4. | Публикация на официальном сайте Администрации Багаевского сельского поселения в сети интернет процесса разработки и общественного обсуждения Стратегии 2030 по информации представленной ответственными исполнителями | Землянская Л.А. | постоянно |  | |  |
| 5. | Предоставление в сектор экономики и финансов нформационно-аналилических материалов по приоритетным направлениям необходимые • для формирования Стратегии 2030 | ведущие специалисты администрации | В срок до 01.05.2018  года. |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Формирование проекта Стратегии 2030 для проведения общественных обсуждений | Землянская Л.А. | до 27.08.2018 |
| 7. | Организация общественных слушаний на муниципальном уровне и общественного обсуждения проекта Стратегии 2030 | Землянская Л.А. | до 03.09.2018 |
| 8. | Согласование проекта постановления Администрации Багаевского сельского поселения об утверждении Стратегии 2030 | Землянская Л.А. | до 20.12.2018 |
| 9. | Информирование Главы Администрации Багаевского сельского поселения о ходе проведения работы по разработке Стратегии 2030 | Землянская Л.А. | до 01.12.2018 |

Начальник сектора экономики и финансов Л.А.Землянская