**АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Багаевского района

Ростовской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «27» июня 2018 г. **№** 191 ст. Багаевская

О внесении изменений в постановление Администрации Багаевского сельского поселения от 30.09.2013 № 700 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Багаевского сельского поселения»

В целях обеспечения благоприятных условий и создания эстетичного вида, комфортной среды проживания, развития экономики и социальной сферы на территории Багаевского сельского поселения, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, постановлением Администрации Багаевского сельского поселения от 11.09.2013 года № 651 «Об утверждении перечня программ Багаевского сельского поселения», постановлением Администрации Багаевского сельского поселения от 05.09.2013 года № 639 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности программ Багаевского сельского поселения».

**постановляю:**

1. Внести изменения в постановление Администрации Багаевского сельского поселения от 30.09.2013 № 700 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Багаевского сельского поселения» в соответствии с приложением.
   1. Паспорт муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Багаевского сельского поселения»
      1. В пункте «Ресурсное обеспечение Программы»:

-после слов «на 2014-2020 годы» цифры «59 133,8» заменить на цифры «58 745,5»;

в пункте 1 цифры «56 670,8» заменить на цифры «56 146,4»;

в пункте 2 цифры «2 463,0» заменить на цифры «2 599.1»;

1.1.2.«Информация по ресурсному обеспечению программы»: -после слов «на 2014-2020 годы» цифры «59 133,8» заменить на цифры «58 745,5»;

в том числе по подпрограммам:

благоустройство территории Багаевского сельского поселения – 56 146,4 тыс. руб.;

обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения – 2 599,1 тыс. руб.

1.2. Паспорт муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории Багаевского сельского поселения»

1.2.1. В пункте «Ресурсное обеспечение Программы»:

-после слов «на 2014-2020 годы» цифры «56 670,8» заменить на цифры «56 146,4»;

1.2.2. .«Информация по ресурсному обеспечению программы»: -после слов «на 2014-2020 годы» цифры «56 670,8» заменить на цифры «56 146,4»;

1.3. Паспорт муниципальной подпрограммы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Багаевского сельского поселения»;

1.3.1. В пункте «Ресурсное обеспечение Программы»:

-после слов «на 2014-2020 годы» цифры «2 463,0» заменить на цифры «2 599,1»;

1.3.2. «Информация по ресурсному обеспечению программы»: -после слов «на 2014-2020 годы» цифры «2 463,0» заменить на цифры «2 599,1»;

1. Приложения 4 к муниципальной программе от 30.09.2013 № 700 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Багаевского сельского поселения» изложить в новой редакции согласно приложению 4 соответственно, к настоящему постановлению.
2. Приложения 5 к муниципальной подпрограмме от 30.09.2013 № 700 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Багаевского сельского поселения» изложить в новой редакции согласно приложению 5 соответственно, к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию на сайте Администрации Багаевского сельского поселения.
4. Контроль за исполнение данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Багаевского сельского поселения Г.О. Зорина

Постановление вносит:

Мардаровский С.А.

Приложение № 4

к Муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Багаевского сельского поселения»

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПОСЕЛЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| тыс. руб. | | | | | | |
| 1. | Уборка локального навала мусора | **369,7** | **100,0** | **200,0** | **525,2** | **493,0** | **777,7** | **1000,0** |
| 2. | Вывоз мусора из контейнеров | **27,2** | **80,1** | **74,2** | **183,3** | **200,0** | **400,0** | **400,0** |
| 3. | Изготовление и приобретение остановочных павильонов | **137,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **288,6** |
| 4. | Изготовление информационных знаков, аншлагов, растяжек, баннеров и подставок под баннеры | **24,6** | **176,4** | **71,9** | **200,0** | **150,0** | **200,0** | **300,0** |
| 5. | Приобретение и ремонт садово-парковой мебели | **59,5** | **83,9** | **27,7** | **6,5** | **17,0** | **300,0** | **400,0** |
| 6. | Приобретение, установка и ремонт детского игрового оборудования | **462,5** | **114,0** | **163,0** | **629,5** | **400,0** | **200,0** | **220,5** |
| 7. | Изготовление и установка ограждения центрального парка | **99,3** | **0,0** | **522,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 8. | Отлов бродячих собак | **199,2** | **139,2** | **123,0** | **215,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** |
| 9. | Дезинфекция колодцев | **4,0** | **20,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 10. | Откачка ливневых вод | **50,0** | **34,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 11. | Ремонт питьевых колодцев | **0,0** | **19,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 12. | Приобретение хозяйственных товаров (мешков, извести и т. д.) | **180,4** | **200,8** | **247,8** | **350,0** | **332,0** | **350,0** | **350,0** |
| 13. | Приобретение травокосилок, генераторов, туалета и т.д. | **133,0** | **119,2** | **55,2** | **50,0** | **250,0** | **100,0** | **150,0** |
| 14. | Ремонт плитки в центральном парке | **0,0** | **0,0** | **48,2** | **0** | **0,0** | **200,0** | **200,0** |
| 15. | Устройство пешеходных дорожек в центральном парке | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **64,16** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 16. | Приобретение контейнеров | **0,0** | **0,0** | **15,2** | **22,74** | **60,0** | **100,0** | **100,0** |
| 17. | Изготовление контейнерной площадки | **0,0** | **0,0** | **19,1** | **0,0** | **26,0** | **0,0** | **0,0** |
| 18. | Изготовление и установка информационного стенда | **0,0** | **0,0** | **27,1** | **100,0** | **200,0** | **100,0** | **100,0** |
| 19. | Изготовление и установка торговых павильонов | **0,0** | **0,0** | **100,0** | **87,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 20. | Содержание, ремонт и техническое обслуживание наружного освещения | **0,0** | **0,0** | **42,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 21. | Изготовление и установка малых архитектурных форм | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **29,6** | **100,0** | **262,7** | **300,0** |
| 22. | Разработка смет на проектно-изыскательские работы с получением заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта. | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| 23. | Ремонт пешеходного моста через р. Дон | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **20,4** | **0,0** | **100,0** | **100,0** |
| 24 | Транспортные услуги за погрузку и вывоз мусора | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **197,7** | **700,3** | **500,0** | **500,0** |
| 25 | Дизайн-проект к благоустройству общественной территории | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **12,3** | **150,0** | **50,0** | **50,0** |
|  | **ИТОГО:** | **1746,4** | **1087,7** | **1747,3** | **2744,1** | **3428,3** | **3990,4** | **4809,1** |

Главный специалист Администрации Багаевского сельского поселения Л.В. Татаринова

Приложение № 5

к Муниципальной подпрограмме «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Багаевского сельского поселения»

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования | | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | 2019 год | 2020 год |
| тыс. руб. | | | | | | | |
| 1. | Содержание и текущий ремонт | | **363,5** | **511,9** | **278,6** | **0,0** | | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| 2. | Капитальный ремонт | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3. | Строительство, реконструкция и дооборудование | | **0,0** | **23,5** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 4. | Оплата потерь электрической энергии (убытков) в бесхозяйных электрических сетях | | **0,0** | **0,0** | **93,3** | **16,6** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 5. | Расходы на возмещение финансовых потерь (проценты) | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **11,3** | **0,0** | **0,0** |
| 6. | Приобретение блочно-модульной котельной мощностью 0,4 МВт. | Областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **131,1** | **0,0** | **0,0** |
| 7. | Приобретение водогрейного котла КССУ-2,0 лГн | Областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1077,9** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет |  |  |  | **41,4** | |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** | | **363,5** | **535,4** | **371,9** | **1135,9** | | **192,4** | **0,0** | **0,0** |

Главный специалист Администрации Багаевского сельского поселения Л.В. Татаринова