ПРОТОКОЛ № 4

заседания Комиссии по рассмотрению реализации муниципальных программ Багаевского сельского поселения

«10» марта 2021 года

Председательствовал:

Землянская Л.А.          -                     начальник сектора экономики и финансов

Присутствовали:

| № п/п | ФИО руководителя | Должность |
| --- | --- | --- |
|  | Николаева Наталия Васильевна | главный специалист |
|  | Владимиров Игорь Викторович | начальник сектора муниципального хозяйства и торговли |
|  | Бубукина Елена Борисовна | главный специалист |
|  | Иванова Татьяна Борисовна | секретарь комиссии |

Повестка дня:

- Рассмотрение итогов реализации муниципальных программ Багаевского сельского поселения за 2020 год.

- Рассмотрение итогов оценки эффективности реализации муниципальных программ Багаевского сельского поселения за 2020 год.

По первому вопросу:

О рассмотрении итогов реализации муниципальных программ 1.	Багаевского сельского поселения за 2020 год.

Слушали:  Землянскую Л.А - начальника сектора экономики и финансов

Итоги реализации муниципальных программ за 2020 год подведены в соответствии с Постановлением администрации района от 08.05.2018г. №122 «Об утверждении Порядка разработки , реализации и оценки эффективности муниципальных программ Багаевского сельского поселения».

В отчетном периоде на территории Багаевского сельского поселения за 2020 год.  были реализованы мероприятия по 10 муниципальным программам.

В 2020 году  освоение средств, с учетом всех источников финансирования, в т.ч. внебюджетных источников предусмотренные муниципальными программами, составило 97,8% от плановых показателей  предусмотренных на 2020 год.

По данным разработчиков (исполнителей) муниципальных программ, с учетом корректировок на 2020 год, по состоянию на 01.01.2021 год предусмотрено – 79 686,4 тыс.рублей (с учетом внебюджетных источников). По источникам финансирования муниципальных программ:

28 422,5,0 тыс.рублей     –   федеральный бюджет

3 226,9 тыс.рублей     -    областной бюджет

47 822,4 тыс.рублей   –   местный бюджет

214,6 тыс.рублей   –   прочие источники.

Освоение средств за 2020 год по данным, представленным разработчиками (исполнителями) муниципальных программ (с учетом внебюджетных источников) составило – 77 941,4 тыс. рублей, или  97,8% от общего объема средств предусмотренных на 2020 год. Показатели освоения бюджетных средств по источникам:

27 902,8  тыс.рублей     –   федеральный бюджет (98,2%)

3216,2 тыс.рублей   –   областной бюджет (99,7%)

46 607,8 тыс.рублей   –  местный бюджет (97,5%)

214,6 тыс.рублей    –  прочие источники (100%).

Большую долю в финансировании муниципальных программ составляют средства местного бюджета – 59,8 %, средства областного бюджета - 4,1%, федеральные – 35,8%. Областные и федеральные средства выделяются на условиях софинансирования или при осуществлении отдельных государственных полномочий.

Доля расходов на муниципальные программы в общих расходах бюджета поселения  составила 97,8 %.

Общая информация о муниципальных программах:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Багаевского сельского поселения на 2019-2030 гг. | 9 290,7 | 8 747,4 |
| 2 | Доступна среда | 0 | 0 |
| 3 | Развитие муниципального управления» в Багаевском сельском поселении | 13 760,9 | 13 645,3 |
| 4 | Формирование современной городской среды на территории Багаевского сельского поселения на 2019-2030 гг. | 30 219,3 | 29 688,4 |
| 5 | Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении на 2019 – 2030 гг. | 16 495,7 | 15 965,3 |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта на 2019-2030 гг. | 4 339,7 | 4321,9 |
| 7 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Багаевском сельском поселении на 2019-2030 гг. | 507,7 | 506,7 |
| 8 | Развитие культуры в Багаевском сельском поселении на 2019-2030гг. | 5 024,5 | 5 024,3 |
| 9 | Управление муниципальным имуществом, работы по разграничению государственной собственности на землю в Багаевском сельском поселении на 2019-2030 гг. | 44,9 | 39,1 |
| 10 | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Багаевском сельском поселении на 2019-2030 гг. | 3,0 | 3,0 |
|  | Итого: | 79 686,4 | 77 941,4 |

По второму вопросу:

Рассмотрение итогов оценки эффективности реализации муниципальных программ Багаевского сельского поселения за 2020 год.

Слушали: Землянскую Л.А. - начальника отдела экономического развития Администрации Багаевского сельского поселения.

Оценка эффективности муниципальных программ проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм), утвержденной постановлением администрацией Багаевского сельского поселения от 08.05.2018г. № 122.

В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2020 год можно сделать следующие выводы.

Из 10 действовавших на территории Багаевского сельского поселения программ:

- 4 высокоэффективны;

- 5 уровень эффективности удовлетворителен.

Результаты оценки эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ определялись по следующим критериям:

менее 0,5 – неэффективная;

от 0,5 до 0,79 – уровень эффективности удовлетворительный;

от 0,8 до 1 – эффективная;

более 1 – высокоэффективная.

Общая информация о муниципальных программах: По результатам анализа достижения значений показателей предусмотренные муниципальными программами за 2020 год:

|  | № п/п Наименование муниципальной программы Уровень реализации муниципальной программы Целевые значения (степень выполнение) 1.Степень реализации основных мероприятий подпрограмм и муниципальной программы 2.Бюджетная эффективность: степень реализация основных мероприятий; 1 2 3 5 6 1. МП «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Багаевского сельского поселения на 2019-2030 гг.» 0,77 (удовлетворительный) 1,0 (высокий уровень) 1/0,9=1 2. МП «Доступна среда» В связи с производственной необходимостью средства были перенаправлены на другую программу 3. МП «Развитие муниципального управления» в Багаевском сельском поселении» 1,0 (высокий уровень) 1,0 (высокий уровень) 1/0,99=1 4. МП «Формирование современной городской среды на территории Багаевского сельского поселения на 2019-2030гг.» 0,84 (удовлетворительный) 1,0 (высокий уровень) 1/0,98=1 5. МП «Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении на 2019 – 2030 гг.» 1,0 (высокий уровень) 1,0 (высокий уровень) 1/0,97=1 6. МП «Развитие физической культуры и спорта на 2019-2030 гг.» 1,0 (высокий уровень) 1,0 (высокий уровень) 1/1=1 7. МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Багаевском сельском поселении на 2019-2030 гг.» 1,0 (высокий уровень) 1,0 (высокий уровень) 1/1=1 8. МП «Развитие культуры в Багаевском сельском поселении на 2019-2030гг» 0,93 (удовлетворительный) 0,75 (удовлетворительный) 0,75/1=0,75 9. МП «Управление муниципальным имуществом, работы по разграничению государственной собственности на землю в Багаевском сельском поселении на 2019-2030 гг.» 0,73((удовлетворительный) 1,0 (высокий уровень) 1/0,87=1 10. МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Багаевском сельском поселении на 2019-2030 гг.» 0,93 (удовлетворительный) 0,67 (низкий уровень) 0,67/1=0,0,67 По результатам анализа представленных годовых отчетов за 2020 год ответственным исполнителям рекомендовать: -проанализировать причины, повлиявшие на низкие результаты оценки эффективности реализации программ в 2020 году и принять соответствующие меры по их устранению и недопущению в плановом периоде; -повысить качество планирования значений целевых показателей с целью исключения невыполнения, либо значительного перевыполнения плана; -осуществлять регулярный мониторинг хода реализации программ и своевременно их актуализировать; -продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей программ в целях формулировки показателей, характеризующих максимально полное достижение целей и решение задач муниципальных программ. |
| --- | --- |

Решили:

- Принять к сведению информацию о результатах проведения оценки эффективности и результативности реализации муниципальных программ Багаевского сельского поселения по итогам 2020 года.

- Признать эффективными и целесообразными к продолжению реализации, следующие муниципальные программы:

1.	МП «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Багаевского сельского поселения на 2019-2030 гг.»

2.	МП «Доступна среда»

3.	МП «Развитие муниципального управления» в Багаевском сельском поселении»

4.	МП «Формирование современной городской среды на территории Багаевского сельского поселения на 2019-2030гг.»

5.	МП «Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении на 2019 – 2030 гг.»

6.	МП «Развитие физической культуры и спорта на 2019-2030 гг.»

7.	МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Багаевском сельском поселении на 2019-2030 гг.»

8.	МП «Развитие культуры в Багаевском сельском поселении на 2019-2030гг»

9.	МП «Управление муниципальным имуществом, работы по разграничению государственной собственности на землю в Багаевском сельском поселении на 2019-2030 гг.»

10.	МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Багаевском сельском поселении на 2019-2030 гг.»

Землянская Л.А.                                 начальник сектора экономики и финансов

(председатель комиссии)

Иванова Т.Б.                                       секретарь комиссии