|  | АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Багаевского района Ростовской области РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 апреля 2016г. №43 ст. Багаевская Об утверждении плана мероприятий, посвященных празднованию 71-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Багаевского сельского поселения В целях подготовки и проведения 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. на территории Багаевского сельского поселения 1. Организовать проведение в поселении с 01 мая 2016г. по 09 мая 2016г. праздничные мероприятия. 2. Утвердить прилагаемые: 2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий 01 и 09 мая (приложение №1). 2.2. План организационных мероприятий по подготовке и проведению 01 и 09 мая 2016г.(приложение №2). 3. Сектору муниципального хозяйства (Б.Ю.Барбаянов) обеспечить: 3.1. исполнение организационных мероприятий по подготовке и проведению 01 и 09 мая 2016г. в части благоустройства, обустройства территории поселения; 3.2. бесперебойную работу жилищно – коммунального сектора на территории поселения. 4. Сектору имущественных отношений и торговли (О.А.Куповцова): 4.1. осуществлять координацию по организации торгового обслуживания населения в местах проведения праздничных мероприятий 01 и 09 мая 2016г.; 4.2. осуществлять прием и согласование заявлений на оказание услуг населению, в том числе, с использованием аттракционов; 4.3. не допускать оказание услуг населению с использованием аттракционов в местах, не определенных организаторами мероприятий, и без согласованного в установленном порядке заявления на оказание услуг населению с использованием аттракционов; 4.4. при проведении праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей исключить применение пиротехнических изделий без согласования с органами государственного пожарного надзора и иными компетентными органами. 5. Сектору экономики и финансов (Л.А.Землянская) осуществлять расходы, связанные с организацией и проведением праздничных мероприятий, в соответствии с принятыми муниципальными программами и доведенными лимитами бюджетных обязательств. 6. Ведущему специалисту по социальным вопросам (Е.Б.Бубукина) проинформировать отдел внутренних дел, ПЧ-45, МУЗ ЦРБ о месте и времени проведения массовых праздничных мероприятий. 7.Главному специалисту (А.М.Бородин) обеспечить работу добровольной дружины в праздничные и выходные дни. 8. Рекомендовать: 8.1.Начальнику отдела МВД России по Багаевскому району (С.В.Кувшинов) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения массовых праздничных мероприятий 01 и 09 мая 2016 г. 8.2. Главному врачу МУЗ ЦРБ (О.Г.Оганян) организовать работу бригады скорой медицинской помощи при проведении праздничных мероприятий. 8.3.Начальнику государственного учреждения «ПЧ-45» (К.А.Запотылок) обеспечить безопасное проведение праздничного фейерверка 09 мая 2016 г. 9. Ведущему специалисту по социальным вопросам (Е.Б.Бубукина) обеспечить информирование населения о подготовке и проведении мероприятий на стендах и официальном сайте Администрации Багаевского сельского поселения. 10. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию. 11.Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Багаевского сельского поселения (И.В.Владимиров). Глава Багаевского сельского поселения Г.О.Зорина распоряжение вносит: вед. специаист Е.Б. Бубукина Приложение № 1 к распоряжению Администрации Багаевского сельского поселения от 22.04.2016г. №42 Состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий 1 и 9 мая 2016г. Владимиров И.В. заместитель главы Администрации Багаевского сельского поселения, председатель Бубукина Е.Б. ведущий специалист по социальным вопросам Администрации Багаевского сельского поселения, секретарь Члены комиссии: Барбаянов Б.Ю. начальник сектора муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения Куповцова О.А. начальник сектора имущественных отношений и торговли Багаевского сельского поселения Землянская Л.А. начальник сектора экономики и финансов Администрации Багаевского сельского поселения Бородин А.М. Главный специалист Администрации Багаевского сельского поселения Калинин А.А. директор МУП БУ ЖКХ Куликов О.В. директор ЦКС (по согласованию) Харченко Г.А. начальник МОБ (по согласованию) Родина О.И. директор ДСЮШ, депутат (по согласованию) Главный специалист Т.П.Ртищева Приложение № 2 к распоряжению Администрации Багаевского сельского поселения от 22.04.2016г.№42__ План организационных мероприятий по подготовке и проведению 1 и 9 мая 2016 г. №№ п.п. Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 1 Общее руководство по организации подготовки и проведения праздника. Проведение оргкомитетов весь период Владимиров И.В. 2 Подготовка эскизов рекламной и др. информационной продукции, заказ печатной продукции. Реклама в СМИ, на стендах, многоквартирных домах до 20.04.2016г. Бубукиа Е.Б. 3 Составление и утверждение сметы расходов по мероприятиям до 10.04.2016г. Владимиров И.В. Землянская Л.А. 4 Проведение работ по благоустройству и оформлению станицы, хуторов и посёлков поселения согласно отдельно разработанного плана ( приложение к приложению №2) до 29.04.2016г. Барбаянов Б.Ю. 5 Работа с предпринимателями по вывешиванию информационно-агитационного материала в честь дня Победы. апрель 2016г. Куповцова О.А. 6 Проверка детского игрового оборудования спортивных и игровых площадках до 29.04.2016г. Манацков С.В. 7 Составление плана размещения торговых точек, игрового оборудования на территории поселения 22.04.2016г. Куповцова О.А. 8 Обеспечение охраны общественного порядка весь период Харченко Г.А. Буцев С.Н. Бородин А.М. 9 Формирование списков участников ВОВ, приобретение и вручение подарков 08.05.2016г. Бубукина Е.Б. 10 Участие в факельном шествии 08.05.2016г. Владимиров И.В. Главный специалист Т.П.Ртищева Приложение к приложению №3 к распоряжению Администрации Багаевского сельского поселения от 22.04.2016г. №42 №№п.п. Дата и время проведения Объект уборки и вид работ Организации и количество людей, принимающих участие в благоустройстве территории Организации, выделяющие технику 1 Вторник - 12.04.2016г. - 9-00 час.- 12-00 час. Территория : ул. Ленина – уборка земли возле бордюров, уборка мусора Спортшкола - мужчины с совковыми лопатами; жен. с вениками Трактор с куном + телега ХПП 2 Вторник - 12.04.2016г. 8- 30 час. 12-00 час. Территория: ул. Московская – от ул. Мичурина до ул. Широкой уборка земли возле бордюров, уборка мусора МУП ЖКХ -10 муж. с совковыми лопатам; 5 жен. с вениками Трактор с куном и телегой ЖКХ 3 Вторник - 12.04.2016г. 8-30 час. 12-00 час. Территория: ул. Трюта – уборка земли возле бордюра Райгаз – 6 муж. с совковыми лопатами, парковые , техничка Администрации поселения с вениками Экскаватор райгаза 4 Вторник - 12.04.2016г. 13-00 час. 16-00 час. Территория: ул. Подройкина – уборка земли возле бордюра Администрация сельского поселения Трактор с куном + телега ХПП 5 Вторник - 12.04.2016г. 13-30 час. 16-00 час. Территория : ул. Мичурина – уборка земли возле бордюра Донинвест Трактор с куном и телегой ЖКХ 6 Среда – 13.04.2016г. 8-00час. 13-00час. Территория: Центральный парк - уборка мусора Центр занятости -5чел., Пенсионный фонд – 4 чел, УСЗН -5чел., Архив- 1чел., ДШИ – 5чел., Сбербанк - 3 чел. 7 Четверг – 14.04.2016г. 8-00час. 13-00час. Территория: Центральный парк - уборка мусора (погрузка мусора) Связь – 3 чел., Почта - 2 чел., ЦДО – 5чел., Донэнерго, Ростовэнерго, Энергосбыт (рабочие парковые и ЖКХ?) Трактор с куном и телегой ЖКХ, трактор с телегой ЖКХ 8 Вторник – 19.04.2016г. 9-00 час.- 12-00 час. Территория : центральный парк (побелка деревьев), ул. Подройкина,1 (побелка деревьев, покраска лавочек) Райфо - 5 чел., МФЦ – 4чел., Ветлечебница – 2чел., Библиотека – 6 чел., Районный Дом культуры – 5 чел. (ведра, перчатки) 9 Вторник – 19.04.2016г. 9-00 час.- 12-00 час. Территория: по ул. Буденного (от въезда до ВДПО (побелка деревьев, сбор мусора) ЦСО (15 чел.) (ведра, перчатки) (мешки для мусора предоставит сельское поселение) Бочка с водой и известью ЖКХ 10 Среда – 20.04.2016г. 9-00 час.- 12-00 час. Территория: ул. Фрунзе (от ВДПО до круга) побелка деревьев, сбор мусора БСШ № 2 Бочка с водой и известью ЖКХ 11 Четверг - 21.04.2016г. 9-00 час.- 12-00 час. Территория: ул. Семашко (от ул. Широкой до пер. Энгельса) побелка деревьев, сбор мусора БСШ № 1 Бочка с водой и известью ЖКХ 12 Пятница – 22.04.2016г. 9-00 час.- 12-00 час. Территория: ул. Спартака (от ул. Будённого до ул. Советской) побелка деревьев, сбор мусора БСШ № 3 Бочка с водой и известью ЖКХ 13 09.04.2016г. 8-30час.- 13-00час Побелка парка ленинского комсомола, побелка деревьев- ул. Широкая, подсадка деревьев: ул. Широкая, ул. Трюта, центральный парк, х. Федулов Техника ЖКХ 14 25.04.2016. Высадка цветов Мищенко А.Н. МУП БУ ЖКХ 15 25.04.2016. Вывешивание флагов, растяжек, мини –банеров Барбаянов Б.Ю. Донэнерго 16 09.05.2016г. Вынос стульев на площадь Владимиров И.В. РДК 17 09.05.2016г. Контроль за возвратом стульев в Администрацию Барбаянов Б.Ю. РДК 18 09.05.2016г. Вынос и занос тумб с флагами Барбаянов Б.Ю. 19 09.05.2016г. Подметание щеткой с поливом:ул.Подройкина, ул. Ленина, ул.Московская, ул. Трюта, центральная площадь Барбаянов Б.Ю. МУП БУ ЖКХ 20 Проверка уличного освещения, в т.ч. в центральном парке Сенников Е.В. Примечание: с 01.04.2016г. по 29.04.2016г. - уборка мусора на территории ст. Багаевская ; - организации и предприниматели убирают свою прилегающую территорию; - в частные домовладения разнесены предупреждения о необходимости приведения порядка прилегающих территорий; - уборка мест захоронения по отдельному графику согласно заключённого контракта Главный специалист Т.П.Ртищева . |
| --- | --- |