АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Багаевского района

Ростовской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 октября 2016 года                         № 894                                             ст. Багаевская

Дорожная карта

В соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях приведения в соответствие с градостроительным законодательством правил землепользования и застройки Багаевского сельского поселения Багаевского района Ростовской области, в целях обеспечения устойчивого развития территории Багаевского сельского поселения, а также в целях выполнения предписания министерства строительства архитектуры и территориального развития Ростовской области                    от 19.10.2016 № 26/3884 «О принятии исчерпывающих мер по исполнению поручения Правительства Российской Федерации от 03.04.2015 № ДК-П9-2270»

постановляю:

1.Утвердить «дорожную карту» приведения правил землепользования и застройки (ПЗЗ) муниципального образования «Багаевское сельское поселение» в соответствии с требованиями градостроительного законодательства путем устранения нарушений, указанных в предписании министерства строительства Ростовской области от 19.10.2016 № 26/388, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Данное постановление подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Светлый путь» и на официальном сайте Администрации Багаевского сельского поселения.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                       начальника сектора сельского хозяйства и земельных отношений А.В. Костюка.

Глава Администрации Багаевского

сельского поселения                                                 Г.О. Зорина

# Постановление вносит

начальник сектора сельского

хозяйства и земельных отношений

А.В. Костюк

Приложение  к постановлению

Администрации Багаевского района

от 28.10.2016 № 894

Дорожная карта

приведения правил землепользования и застройки (ПЗЗ)

муниципального образования «Багаевское сельское поселение» в соответствие с требованиями градостроительного законодательства путем устранения нарушений, указанных в предписании министерства строительства Ростовской области

от 19.10.2016 № 26/3884

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ главой местной администрации. | 27.10.2016 | Начальник сектора сельского хозяйства и земельных отношений А.В. Костюк |
| 2. | Подготовка проекта внесений изменений в ПЗЗ, обеспечивающих в полной мере устранение нарушений, указанных в предписании министерства строительства области от 19.10.2016 № 26/3884, и приведение ПЗЗ в соответствие с требованиями градостроительного законодательства. | с 28.10.2016 | Начальник сектора сельского хозяйства и земельных отношений А.В. Костюк |
| 3. | Принятие главой местной администрации решения о направлении проекта внесений изменений в ПЗЗ в представительный орган местного самоуправления. | 07.12.2016 | Начальник сектора сельского хозяйства и земельных отношений А.В. Костюк |
| 4. | Утверждение новой редакции ПЗЗ представительным органом местного самоуправления | с 08.12.2016 по 14.12.2016 | Начальник сектора сельского хозяйства и земельных отношений А.В. Костюк |
| 5. | Опубликование утвержденной редакции ПЗЗ в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение утвержденной редакции ПЗЗ (текстовой и графической части) на официальном сайте поселения, городского округа в сети «Интернет». | 15.12.2016 | Начальник сектора сельского хозяйства и земельных отношений А.В. Костюк |
| 6. | Направление Докладов об устранении нарушений, копий новой редакции ПЗЗ (текстовой и графической части) в электронном виде в орган, осуществляющий контроль за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности (министерство строительства Ростовской области) | 23.12.2016 | Начальник сектора сельского хозяйства и земельных отношений А.В. Костюк |

Главный специалист                                      И.А. Анисимова