**АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Багаевского района

Ростовской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «15» февраля 2019г. **№** 51 ст. Багаевская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Социальное развитие села на территории муниципального образования «Багаевское сельское поселение»» за 2018 год

 В соответствии с постановлением Администрации Багаевского сельского поселения от 11.09.2013 года № 651 «Об утверждении перечня программ Багаевского сельского поселения», постановлением Администрации Багаевского сельского поселения от 05.09.2013 года № 639 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности программ Багаевского сельского поселения».

**постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Социальное развитие села на территории муниципального образования «Багаевское сельское поселение»» в соответствии с приложением.
2. Контроль за исполнение данного постановления возложить на заместителя главы Администрации – начальника сектора муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения И.В. Владимирова.

Глава Администрации

Багаевского сельского поселения Г.О. Зорина

Постановление вносит:

С.А. Мардаровский

Приложение

к Постановлению Администрации Багаевского сельского поселения от «15» февраля 2019г. №51

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Социальное развитие села на территории

муниципального образования «Багаевское сельское поселение»»

РАЗДЕЛ 1.

Основные результаты реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Социальное развитие села на территории муниципального образования «Багаевское сельское поселение»» разработана и утверждена постановлением Администрации Багаевского сельского поселения от 30.09.2013 № 701.

Муниципальной программой на весь период реализации за счет средств местного бюджета предусмотрено 695,2 тыс. рублей.

Целями муниципальной программы является:

- развитие инженерной инфраструктуры сельского поселения;

- создание условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельского поселения и реализации Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- повышение престижности проживания в сельской местности.

Задачами муниципальной программы являются:

- повышение уровня качества водо- и газоснабжения сельских поселений;

- привлечение и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов.

Муниципальная программа «Социальное развитие села на территории муниципального образования «Багаевское сельское поселение»» включает в себя две подпрограммы:

- «Повышение уровня и качества водоснабжения территории муниципального образования «Багаевское сельское поселение»»;

- «Повышение уровня и качества газоснабжения территории муниципального образования «Багаевское сельское поселение»».

РАЗДЕЛ 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы.

В соответствии с планом реализации муниципальной программы в 2018 году была предусмотрена реализация одного основного мероприятия. В ходе выполнения программного мероприятия были осуществлены работы по техническому обслуживанию газовых линий.

Показатели реализации мероприятий на 2018 год приведены в приложении № 2 к отчету.

РАЗДЕЛ 3.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение двух основных показателей (индикаторов). Показатели (индикаторы) в 2018 году полностью соответствуют программным плановым показателям и сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету.

РАЗДЕЛ 4.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В связи с изменением объемов финансирования предусмотренных на 2018 год вносилось изменения в муниципальную программу «Социальное развитие села на территории муниципального образования «Багаевское сельское поселение»»:

- постановлением Администрации Багаевского сельского поселения «О внесении изменений в постановление Администрации Багаевского сельского поселения от 30.09.2013 № 701 «Об утверждении муниципальной программы «Социальное развитие села на территории муниципального образования «Багаевское сельское поселение»» от 30.03.2018 № 87.

РАЗДЕЛ 5.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования.

По муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Багаевского сельского поселения» в 2018 году не принимались меры государственного и правового регулирования, нормативно правовые акты Администрацией Багаевского сельского поселения не принимались (приложение № 3 к отчету).

РАЗДЕЛ 6.

Мероприятия по дальнейшей реализации муниципальной программы.

По результатам анализа исполнение мероприятий муниципальной программы за 2018 год с учетом основных целей и задач муниципальной программы «Социальное развитие села на территории муниципального образования «Багаевское сельское поселение»» принято решение объединить программу с муниципальной подпрограммой «Благоустройство территории Багаевского сельского поселения» .

Главный специалист Администрации

Багаевского сельского поселения Л.В. Татаринова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы «Социальное развитие села на территории муниципального образования «Багаевское сельское поселение»» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ввод в действие локальных водопроводов | км | - | - | - | - |
| 2 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | - | - | - | - |

Главный специалист Администрации Багаевского сельского поселения Л.В. Татаринова

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы «Социальное развитие села на территории муниципального образования «Багаевское сельское поселение»» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Социальное развитие села на территории муниципального образования «Багаевское сельское поселение»»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации | запланированные тыс.руб. | реализованные тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма № 1 «повышение уровня и качества водоснабжения территории муниципального образования «Багаевское сельское поселение»» |
| 1 | мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности | сектор муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | отсутствие финансирования |
| Подпрограмма № 2 «повышение уровня и качества газоснабжения территории муниципального образования «Багаевское сельское поселение»» |
| 2 | мероприятия по развитию газификации в сельской местности | сектор муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения | I квартал 2018 года | II квартал 2018 года | III квартал 2018 года | IV квартал 2018 года | 50.0 | 0.0 | - |

Главный специалист Администрации Багаевского сельского поселения Л.В. Татаринова

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы «Социальное развитие села на территории муниципального образования «Багаевское сельское поселение»» за 2018 год

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |
| 1 | - | - | - | - | X | X |
| 2 |  |  |  |  | X | X |

Главный специалист Администрации Багаевского сельского поселения Л.В. Татаринова

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы «Социальное развитие села на территории муниципального образования «Багаевское сельское поселение»» за 2018 год

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Социальное развитие села на территории муниципального образования «Багаевское сельское поселение»» за 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой(тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Социальное развитие села на территории муниципального образования «Багаевское сельское поселение»», подпрограмма № 1 «повышение уровня и качества водоснабжения территории муниципального образования «Багаевское сельское поселение»», мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа | «Социальное развитие села на территории муниципального образования «Багаевское сельское поселение»», подпрограмма № 2 «повышение уровня и качества газоснабжения территории муниципального образования «Багаевское сельское поселение»», мероприятия по развитию газификации в сельской местности | всего | 50.0 | 0.0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 50.0 | 0.0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Главный специалист Администрации Багаевского сельского поселения Л.В. Татаринова